# 施工日报

# 一、气候

| 日期 | 天气 | 风力 | 水位 | 最低/最高气温 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年4月7日 | 多云 | 微风 | 310.72 | 23℃/37℃ |

# 二、现场施工内容

当日施工统计表

| 序号 | 施工部位 | 施工内容 | 日完成量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右岸道路 | R2道路K1+440-K1+740段路基开挖平整及碾压 | 800m³ |  |
|  |  | K2+040-2+095段挡墙混凝土养护、回填及墙背基坑验收 | 1项 |  |
|  |  | K2+765箱涵第一层基础混凝土浇筑 | 81m³ |  |
|  |  | K2+850-2+870段挡墙基础模板加工、支护及承载力检测 | 1项 |  |
|  |  | R2道路平整维护与洒水降尘 | 1项 |  |
| 2 | 右岸砂石骨料加工系统 | 粗碎、中碎车间及D型衡重挡墙钢筋绑扎 | 1项 |  |
|  |  | 第2、3筛分车间结构开挖 | 1项 |  |
|  |  | 制砂车间垫层及相关部位常态混凝土浇筑 | 15m³ |  |
| 3 | 右岸拌合系统 | 2#、3#拌合楼基础筏板及基础柱浇筑后养护、拆模 | 1项 |  |
|  |  | EL368.57m、EL375m高程料仓基础支模及养护 | 1项 |  |
|  |  | EL375m高程预制盖板钢筋绑扎支模 | 1项 |  |
|  |  | EL375-387m高程锚杆排水管安装、注浆及铁板焊接 | 1项 |  |
| 4 | 右岸1#弃渣场 | 下游排水渠浆砌石砌筑及清底 | 24m |  |
|  |  | 下游排水渠D/B230-250钢筋绑扎 | 1项 |  |
|  |  | 2号挡水坝引流管安装支模及上游排水渠锚杆注浆 | 15根 |  |
|  |  | 挡渣墙回填区开挖及道路维护 | 41根 |  |
| 5 | 右岸坝肩 | EL409.15-394.15网格梁模板安装、混凝土浇筑及养护 | 1项 |  |
|  |  | 截水沟边墙混凝土养护及道路维护 | 1项 |  |
|  |  | EL394.15以下边坡土方开挖 | 540m³ | 27车 |
| 6 | 右岸基坑 | 引航道上游侧边坡土方开挖 | 180m³ | 9车 |
|  |  | 引航道下游侧边坡土方开挖 | 720m³ | 36车 |
|  |  | 纵向围堰石方开挖 | 9600m³ | 480车 |
|  |  | 纵向围堰造孔 | 100个 |  |
|  |  | 引航道网格梁钢筋模板安装、清理及混凝土浇筑 | 13.5m³ |  |
| 7 | 左岸EPC营地 | 边坡修整与土方开挖 | 1000m³ |  |
|  |  | 锚杆孔、排水孔钻孔施工 | 1项 |  |
| 8 | 右岸施工营地 | 临河边坡挡墙边墙砼仓号立模、加固及浇筑 | 28.5m³ |  |
|  |  | 临河边坡挡墙基槽开挖及植被清理 | 1项 |  |
|  |  | 中方雇员营地右边坡截水沟喷砼 | 10.5m |  |

## 右岸基坑及开挖工程量

| 日期 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | m³ | 11040 |  |
| 累计工程量 |  | 803138m³ |  |

# 三、现场人力与设备投入

## 1.人力

| 序号 | 人员类型 | 实际投入 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外籍 | 当地 | 小计 |  |
| 一 | 项目管理 | 77 | 79 | 156 |  |
| 1 | 项目班子 | 9 | 0 | 9 |  |
| 2 | 职能部室 | 68 | 79 | 147 |  |
| 二 | 现场施工人员 | 231 | 563 | 794 |  |
| 合计 |  | 308 | 642 | 950 |  |

## 2.设备

| ## 设备名称 | ## 单位 | ## 数量 | ## 运行时长 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 反铲挖掘机（1.0~2.0m³） | ## 台 | 38 | ## 16h | ## 右岸坝肩投入1台，右岸基坑区域投入4台 |
| ## 装载机（3.0m³） | ## 台 | 7 | ## 8h |  |
| ## 25t自卸汽车 | ## 台 | 77 | ## 16h | ## 右岸坝肩投入2台，右岸基坑区域投入21台 |
| ## 推土机 | ## 台 | 6 | ## 8h |  |
| ## 压路机 | ## 台 | 5 | ## 8h |  |
| ## 平地机 | ## 台 | 6 | ## 8h |  |
| ## 洒水车 | ## 台 | 6 | ## 8h |  |
| ## 其他 | ## 台 | 51 | ## / |  |
| ## 合计 | ## 台 | 196 | ## / |  |

# 四、重要事项记录

| 编号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |

# 五、环境健康安全(EHS)工作

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 今日现场无安全隐患 | ## / |

# 六、施工现场照片

| {图片占位符} | {图片占位符} |
| --- | --- |
| 砂石系统第二三筛分车间地基回填 | 右岸坝肩修边坡 |
| {图片占位符} | {图片占位符} |
| 右岸基坑土方开挖 | 右岸引航道土方开挖 |

补充：{表格占位符}

# 七、明日工作计划

| 序号 | 施工部位 | 施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / |  |

# 八、待解决问题

| 编号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |

# 九、气压计

| 时间段 | 降雨量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

记录人:刘浩圣

日期:2026/4/7